## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PROJECT 3
NHÓM: 3, LỚP: ACCP2009+1911-SEM 3
Stt | Nội dung đồ án | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú
1 | Xây dựng Database
| Thiết kế Database | Nguyễn Nhật Tiến | 2021-06-18 | 2021-06-25
| Nhập dữ liệu vào Database | Nguyễn Xuân Khôi | 2021-06-18 | 2021-06-25
2 | Xây dựng HomePage
| Tạo Banner, Navigation Bar , Header, Footer cho trang chủ | Nguyễn Nhật Tiến | 2021-06-18 | 2021-06-25
| Tạo Section Vitamin | Nguyễn Xuân Khôi | 2021-06-18 | 2021-06-25
| Tạo Section Fever & Pain Relief | Nguyễn Xuân Khôi | 2021-06-18 | 2021-06-25
| Tạo Section Allergies & Sinus | Nguyễn Xuân Khôi | 2021-06-18 | 2021-06-25
| Tạo Section Skin Conditions | Nguyễn Nhật Tiến | 2021-06-18 | 2021-06-25
| Tạo Section COVID-19 Essentials | Nguyễn Nhật Tiến | 2021-06-18 | 2021-06-25
3 | Xây dựng trang quản lý cho Admin
| Tạo và thiết lập chức năng cho các phần: customer, bill, bill detail, manager | Nguyễn Xuân Khôi | 2021-06-26 | 2021-07-03
| Tạo và thiết lập chức năng cho các phần: medicine list, medicine type, nation, brand | Nguyễn Nhật Tiến | 2021-06-26 | 2021-07-03
4 | Xây dựng trang cho từng sản phẩm
| Thiết kế và nhập nội dung cho các sản phẩm loại: Vitamin, Fever & Pain Relief, Allergies & Sinus | Nguyễn Xuân Khôi | 2021-07-04 | 2021-07-08
| Thiết kế và nhập nội dung cho các sản phẩm loại: Skin Conditions and COVID-19 Essentials | Nguyễn Nhật Tiến | 2021-07-04 | 2021-07-08
5 | Xây dựng chức năng Login, Regsiter, Order cho khách hàng
| Tạo trang và thiết lập chức năng Register | Nguyễn Nhật Tiến | 2021-07-09 | 2021-07-15
| Tạo trang và thiết lập chức năng Login | Nguyễn Xuân Khôi | 2021-07-09 | 2021-07-15
| Tạo trang và thiết lập chức năng Order | Nguyễn Nhật Tiến | 2021-07-09 | 2021-07-15
| Kiểm tra, sửa lỗi, tối ưu code và viết báo cáo | Nguyễn Xuân Khôi | 2021-07-16 | 2020-07-18
| ………… |  |  |  | các phần khác